## Planilha1
Cronograma de Atividades do Planejamento do TCC
Equipe: | Bruno Piccolo Catanio, Édson Rafael Sousa Santos, Felippe Maf Dias Ferreira, Gabrielli Gerônimo Martins, | [6 empty] | Diagrama
| Maria Eduarda Feltrim e Tayná Fiorot Guessi | [6 empty] | Fevereiro |  |  |  | Março |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho |  |  |  | Julho |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro
Nº |  | Resposável | Apoio | Dt Inicio | Dt Fim | Status | Observação | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | Quem | Sigla | Qtd | Qtd Apoio
1 | Definição tema | Todos | Todos | 2025-03-12 | 2025-03-14 | Encerrado | [41 empty] | Bruno | B | 10 | 8 | bar: Março S3
2 | Escolha Orientador | Todos | Todos | 2025-03-12 | 2025-03-14 | Encerrado | [41 empty] | Édson | E | 10 | 9 | bar: Março S3
3 | Conceito do Design | Bruno | Maria E. | 2025-03-14 | 2025-03-17 | Encerrado | [41 empty] | Felippe | F | 9 | 10 | bar: Março S3 to Março S4
4 | Protótipo do Design | Maria E. | Bruno | 2025-03-18 | 2025-03-20 | Encerrado | [41 empty] | Gabrielli | G | 9 | 11 | bar: Março S4
5 | Criação do Esqueleto do Site | Édson | Gabrielli | 2025-03-20 | 2025-03-22 | Encerrado | [41 empty] | Maria E. | M | 9 | 9 | bar: Março S4
6 | Estilização do Site | Gabrielli | Maria E. | 2025-04-02 | 2025-04-05 | Encerrado | [41 empty] | Tayná | T | 10 | 8 | bar: Março S1
7 | Pertinência, Relevância e Viabilidade | Felippe | Édson | 2025-03-12 | 2025-03-14 | Encerrado | [41 empty] | Todos | TO | 3 | 3 | bar: Março S3
8 | Levantamento de Requisitos Funcionais | Gabrielli | Tayná | 2025-04-16 | 2025-04-18 | Encerrado | bar: Abril S3
9 | Cadastro e Login | Tayná | Maria E. | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Encerrado | bar: Abril S3
10 | Sistema de Autenticação de Usuários | Édson | Tayná | 2025-04-17 | 2025-05-17 | Encerrado | bar: Abril S3
11 | Requisitos Regulatórios e Legais | Tayná | Gabrielli | 2025-04-17 | 2025-04-18 | Encerrado | bar: Abril S3
12 | Levantamento de Requisitos Não Funcionais | Gabrielli | Tayná | 2025-04-16 | 2025-04-18 | Encerrado | bar: Abril S3
13 | Desempenho | Bruno | Édson | 2025-04-16 | 2025-04-17 | Encerrado | bar: Abril S3
14 | Confiabilidade | Felippe | Bruno | 2025-04-16 | 2025-04-17 | Encerrado | bar: Abril S3
15 | Usabilidade | Maria E. | Édson | 2025-04-16 | 2025-04-17 | Encerrado | bar: Abril S3
16 | Segurança | Édson | Felippe | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Encerrado | bar: Abril S3
17 | Compatibilidade | Tayná | Gabrielli | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Encerrado | bar: Abril S3
18 | Acessibilidade | Bruno | Maria E. | 18/04/25 | 18/04/25 | Encerrado | bar: Abril S3
19 | De acordo do orientador (requisitos) | Felippe | Felippe | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Encerrado | bar: Abril S3
20 | Construção do Diagrama de Caso de Uso | Gabrielli | Tayná | 2025-05-14 | 2025-05-15 | Encerrado | bar: Maio S3
21 | Construção do Diagrama de Classe | Gabrielli | Bruno | 2025-05-14 | 2025-05-15 | Encerrado | bar: Maio S3
22 | De acordo do orientador (diagramas) | Felippe | Felippe | 2025-05-22 | 2025-05-23 | Encerrado | bar: Maio S4
23 | Problematização | Édson | Bruno | 2025-05-10 | 2025-05-11 | Encerrado | bar: Maio S2
24 | Hipóteses | Édson | Tayná | 2025-05-10 | 2025-05-11 | Encerrado | bar: Maio S2
25 | De acordo do orientador (problematização) | Felippe | Felippe | 2025-05-22 | 2025-05-23 | Encerrado | bar: Maio S4
26 | De acordo do orientador (hipóteses) | Felippe | Felippe | 2025-05-22 | 2025-05-23 | Encerrado | bar: Maio S4
27 | Objetivo Geral | Maria E. | Gabrielli | 24/05/25 | 07/06/25 | Encerrado | bar: Maio S4 to Junho S1
28 | Objetivos Específicos | Tayná | Gabrielli | 24/05/25 | 07/06/25 | Encerrado | bar: Maio S4 to Junho S1
29 | Justificativa | Bruno | Maria E. | 24/05/25 | 07/06/25 | Encerrado | bar: Maio S4 to Junho S1
30 | De acordo do orientador (objetivos e justificativa) | Felippe | Felippe | 08/06/25 | 18/06/25 | Encerrado | bar: Junho S2 to Junho S3
31 | Código Fonte | Édson | Tayná | 24/05/25 | 16/06/25 | Encerrado | bar: Maio S4 to Junho S3
32 | Criação do Banco de Dados | Gabrielli | Felippe | 24/05/25 | 11/06/25 | Encerrado | bar: Maio S4 to Junho S2
33 | Criação das Tabelas | Tayná | Gabrielli | 24/05/25 | 11/06/25 | Encerrado | bar: Maio S4 to Junho S2
34 | Relacionamento do Banco de Dados | Maria E. | Édson | 24/05/25 | 11/06/25 | Encerrado | bar: Maio S4 to Junho S2
35 | Relacionamento das Tabelas | Bruno | Édson | 24/05/25 | 11/06/25 | Encerrado | bar: Maio S4 to Junho S2
36 | Script BBD | Bruno | Gabrielli | 24/05/25 | 11/06/25 | Encerrado | bar: Maio S4 to Junho S2
37 | De acordo do orientador (banco de dados) | Maria E. | Maria E. | 12/06/25 | 18/06/25 | Encerrado | bar: Junho S2 to Junho S3
38 | De acordo do orientador (tabelas) | Tayná | Édson | 12/06/25 | 18/06/25 | Encerrado | bar: Junho S2 to Junho S3
39 | Definição da identidade visual do site | Maria E. | Bruno | 17/06/25 | 19/06/25 | Encerrado | bar: Junho S3
40 | Elaboração do logotipo | Bruno | Édson | 02/06/25 | 09/06/25 | Encerrado | bar: Junho S1 to Junho S2
41 | Estrutura e Layout | Tayná | Gabrielli | 18/06/25 | 20/06/25 | Encerrado | bar: Junho S3
42 | Interface de Usuário (UI) | Maria E. | Bruno | 18/06/25 | 20/06/25 | Encerrado | bar: Junho S3
43 | Adaptação para Dispositivos | Édson | Felippe | 17/06/25 | 19/06/25 | Encerrado | bar: Junho S3
44 | Levantamentos de Regras de Negócio | Gabrielli | Tayná | 19/06/25 | 21/06/25 | Encerrado | bar: Junho S3
45 | De acordo do orientador (planejamento) | Felippe | Felippe | 21/06/25 | 28/06/25 | Encerrado | bar: Junho S3 to Junho S4
46 | Entrega do Planejamento | Todos | Todos | 01/07/25 | 01/07/25 | Encerrado | bar: Julho S1
47 | Capa | Tayná | Felippe | 29/07/25 | 29/07/25 | Encerrado | bar: Julho S4
48 | Folha de Rosto | Felippe | Tayná | 29/07/25 | 29/07/25 | Encerrado | bar: Julho S4
49 | Introdução | Tayná | Felippe | 11/08/25 | 16/08/25 | Encerrado | bar: Agosto S2
50 | Dados de Instalação | Édson | Gabrielli | 19/08/25 | 14/09/25 | Encerrado | bar: Agosto S3 to Setembro S2
51 | Operação/Uso | Édson | Gabrielli | 19/08/25 | 18/09/25 | Encerrado | bar: Agosto S3 to Setembro S3
52 | Manutenção | Gabrielli | Édson | 27/08/25 | 13/09/25 | Encerrado | bar: Agosto S4 to Setembro S2
53 | Lista de materiais | Gabrielli | Édson | 30/08/25 | 27/09/25 | Encerrado | bar: Agosto S4 to Setembro S4
54 | Suporte | Maria E. | Bruno | 03/09/25 | 28/09/25 | Encerrado | bar: Setembro S1 to Setembro S4
55 | Treinamento | Maria E. | Bruno | 27/09/25 | 19/10/25 | Encerrado | bar: Setembro S4 to Outubro S3
56 | Considerações finais | Bruno | Maria E. | 29/09/25 | 19/10/25 | Encerrado | bar: Setembro S4 to Outubro S3
57 | Referencias | Bruno | Maria E. | 01/10/25 | 20/10/25 | Encerrado | bar: Outubro S1 to Outubro S3
58 | Sumário | Tayná | Felippe | 03/10/25 | 21/10/25 | Encerrado | bar: Outubro S1 to Outubro S3
59 | Design Final | Bruno | Maria E. | 11/08/25 | 13/08/25 | Encerrado | bar: Agosto S2
60 | Front end | Édson | Gabrielli | 03/09/25 | 19/09/25 | Encerrado | bar: Setembro S1 to Setembro S3